## out 2025 a mar 2026
Nº Contrato | Objeto | Função de Governo | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra (Ordem de Serviço) | Nível de Execução Física (% de medição) até 31/03/2026 | Valor Total Liquidado até 31/03/2026 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Motivo da Paralisação da Obra | Data da Paralisação (Ordem de Paralisação) | Responsável pela Inexecução da Obra | Data Prevista para o reinício da obra | A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) - lei nº 14133/2021? Em caso afirmativo: a) Divulga no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) os quantitativos e os preços unitários e totais contratados até 25 dias úteis após a assinatura do contrato de obras? (Art. 94 parágrafo 3º); b) Divulga no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) os quantitativos executados e os preços praticados até 45 dias úteis após a conclusão do contrato de obras? (Art.94 parágrafo 3º). | Gestor do Contrato | Fiscal do Contrato | Observações | Secretaria
145/2023 | Construção UBS Santa Terezinha. | Saúde | Rua Guerra Junqueiro x Anita Franchinni. | 7319000 | CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda. | 2023-10-23 | 100% | 6541096.57 | 2025-04-15 | Concluída |  |  |  |  | Não | Samira Regina da Silva Gomes | Bruna Costa Pinto Fontanelli |  | SS
066/2023 | Construção UBS Vila São Pedro II . | Saúde | Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis. | 13413440.38 | Consórcio UBS Vila São Pedro 2. | 2023-06-13 | 100% | 13227088.75 | 2025-10-24 | Concluída |  |  |  |  | Não | Samira Regina da Silva Gomes | Samira Regina da Silva Gomes |  | SS
153/2023 | Construção de edifício para o CAPS AD III Infanto Juvenil. | Saúde | Rua José Dias Donadelli, s/nº - Alves Dias. | 8246738.66 | CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda. | 2023-11-06 | 26.46% | 1658678.76 | 2027-03-19 | Em andamento |  |  |  |  | Não | Samira Regina da Silva Gomes | Thiago Seidi Arakaki Suzuki |  | SS
143/2024 | Reforma e ampliação para implantaçlão do AME+. | Saúde | Rua Secondo Modolin, 450. | 22333693.3 | Soluções Serviços Tercerizados Ltda. | 2024-05-17 | 31% | 7049739.9 | 2027-03-17 | Em andamento |  |  |  |  | Não | João Luiz Guilger | Ian Oliveira Fraça |  | SS
108/2024 | Ampliação e reforma UBS Vila União . | Saúde | Rua dos Operarios, 17. | 8514572.63 | Castelli Construção Civil e Comércio de Materiaia Ltda. | 2024-06-05 | 47% | 3970680.05 | 2026-11-09 | Em andamento |  |  |  |  | Não | Samira Regina da Silva Gomes | Ângelo José Cavalcante |  | SS
137/2024 | Reforma do prédio para implantação da UBS JD Petroni. | Saúde | Alamenda Minas Gerias, 23. | 5243555.03 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2024-05-24 | 100% | 5145319.23 | 2026-01-31 | Concluída |  |  |  |  | Não | Samira Regina da Silva Gomes | Cesar Augusto Rameta Gonçalves Barbosa | Faltando somente realizar a mobilia do local para inaugurar. | SS
064/2025 | Construção UBS Três Marias. | Saúde | Rua Caminho da Educação, 84 - Alves Dias. | 9241900 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda. | 2025-08-15 | 14% | 968804.04 | 2026-11-08 | Em andamento |  |  |  |  | Não | Jacqueline de Andrade Ferraz Americo | Cesar Augusto Rameta Gonçalves Barbosa |  | SS
242/2022 | Construção CAPS Alcool e Drogas lll Alvarenga. | Saúde | Av. Humberto de Alencar Castelo Branco s/n - Alvarenga. | 6387110.66 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2023-01-27 | 100% | 6150464.4 | 2024-05-28 | Concluída |  |  |  |  | Não | Alexandra Jonathas de Souza | Alexandra Jonathas de Souza |  | SS
176/2023 | Termo de Contrato para construção do Ecoponto Santa Cruz, Região Pós Balsa - neste Município - Programa de Recuperação e Ordenamento Sociambiental nos Bairros de São Bernardo do Campo-PROSABS/CAF. | Saneamento | Estrada Rio Acima, 13500 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo/ SP. | R$ 2.237.177,87 | Codal Engenharia Ltda. | 2024-01-23 | 74.58% | 1503215.52 | 2026-06-15 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Sandro Pussateli | Estherfany Nair de Freitas Gomes |  | SU
007/2025 | Contratação de empresa para execução de serviço de recuperação de pavimento asfáltico no Bairro Riacho Grande, São Bernardo do Campo. | Transporte | Estrada do Rio Acima, Avenida Francisco Finco, Estrada do Morro Grande, Estrada dos Camponeses, Rua José Farhat e Passagem do Aladino no Bairro Riacho Grande. | 7146868.75 | Casamax Comercial e Serviços Ltda. | 2025-04-02 | 100% | 4466604.92 | 2026-03-01 | Concluída |  |  |  |  | Sim | Sérgio Francisco dos Santos | João Paulo Lázaro Ferreira |  | SU
42/2025 | Contratação de empresa para execução de serviço de recuperação de pavimento asfáltico na Av Dr. José Fornari, São Bernardo do Campo. | Transporte | Avenida Dr. José Fornari e Avenida General Barreto de Menezes no Bairro Ferrazópolis. | 3887494.54 | Cia Multi Serviços e Urbanização Ltda. | 2025-05-19 | 100% | 2976541.7 | 2026-01-12 | Concluída |  |  |  |  | Sim | Sérgio Francisco dos Santos | João Paulo Lázaro Ferreira |  | SU
021/2024 | Reforma do Campo do Taboão. | Desporto e Lazer | Rua Paraná. | R$ 2.615.135,60 | DR3 Engenharia Ltda. | 2024-02-01 | 100% | 2111896.51 | 2024-07-01 | Concluída |  |  |  |  | Não | Edson Gonçalves Morimoto | Celina Sato | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos. | SU
223/2024 | Obra de Implantação da Praça São Paulo no bairro Batistini. | Urbanismo | Rua Pablo Neruda; Rua Bela Vista; Rua Anita Malfatti. | 1344486.85 | DR3 Engenharia Ltda. | 2025-02-10 | 100% | 1297261.07 | 2025-08-10 | Concluída |  |  |  |  | Não | Edson Gonçalves Morimoto | Celina Sato |  | SU
104/2024 | Reforma do Campo do Palmeirinha. | Desporto e Lazer | Rua Aquitibaia. | R$ 2.881.788,34 | Vila Ema Construções Ltda. | 2024-03-21 | 100% | 2381787.31 | 2024-09-28 | Concluída |  |  |  |  | Não | Edson Gonçalves Morimoto | João Paulo Lázaro Ferreira | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos. | SU
159/2024 | Reforma dos Campos Detroit e DER. | Desporto e Lazer | Detroit, Rua das Perobas e DER : Rua Olavo Bilac. | R$ 5.410.578,77 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2024-05-28 | 100% | 5021188.96 | 2025-02-05 | Concluída |  |  |  |  | Não | Edson Gonçalves Morimoto | João Paulo Lázaro Ferreira | Repasse Concluído -Pagamento finalizado. | SU
106/2023 | Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini. | Desporto e Lazer | Rua das Flores, nº 470 - Batistini. | 5031747.87 | Construtora Norbex. | 2023-08-22 | 100% | 4964428.96 | 2025-11-03 | Concluída |  |  |  |  | Não | André Figueira Marzolla | Ivie Ferrari Della Pietra | Obra encerrada e sem pendências. Termo de recebimento definitivo assinado em 03/11/2025. | SPO
104/2023 | Execução das obras de construção da EMEB Regina Rocco, Creche localizada na Via Interna do Complexo Tiradentes, Vila São Pedro- Bairro Montanhão. | Educação | Rua Tiradentes, nº 1845 - Vila São Pedro. São Bernardo do Campó - SP, 09781-220. | 7720606.71 | Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda. | 2023-01-24 | 100% | 7678214.92 | 2026-02-03 | Concluída |  |  |  |  | Não | JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE | Ellen Cesonis Oliveto | Aguardando o recebimento definitivo. | SE
133/2023 | Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Urbanismo | Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar. | 1108152.87 | REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-10-03 | 100% | 884250.87 | 2025-10-04 | Concluída |  |  |  |  | Não | Rafael Demarchi | Rafael Demarchi | O pagamento da última medição encontra-se pendente. | SDETJ
004/2024 | Execução de obra de implantação da Casa da Mulher. | Assistência Social | Rua Senador Ricardo Batista, s/nº - Bairro Assunção. | 1348704 | DR3 Engenharia Ltda. | 2024-02-04 | 100% | 737672.02 | 2024-10-01 | Concluída | - | - | - | - | Não | André Sicco de Souza | LEANDRO NEVES OLIVEIRA | Aguardando repasse estadual e emissão de Termo de Recebimento Definitivo. | SEDESC
040/2021 | Execução de obras de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (Etapa 2 - Lote 1). | Habitação | Estrada do Areião / Rua Carlos Augusto. | 30764512.28 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-05-16 | 56.91% | R$ 17.052,745,23 | 2026-05-16 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Bruno Junqueira Mattar | Bruno Junqueira Mattar |  | SEHAB
041/2021 | Execução de obras de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (Etapa 2 - Lote 2). | Habitação | Estrada do Areião / Rua Antonio Fugêncio. | 28883616.78 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-06-16 | 63.14% | 14969769.73 | 2026-11-16 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Gerson de Andrade | Aline de Sousa Morais |  | SEHAB
042/2021 | Execução de obras de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (Etapa 2 - Lote 3). | Habitação | Estrada do Areião / Rua Santa Rita. | 21736138.27 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-06-16 | 40.33% | 6872612.25 | 2026-12-16 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Gerson de Andrade | Aline de Sousa Morais |  | SEHAB
062/2022 | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e implantação do Centro Comercial de Interesse Social, denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Habitação | Estrada do Areião. | 14562878.94 | Teto Construtora S.A. | 2022-06-06 | 97.61% | 11447079.85 | 2026-05-09 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Bruno Junqueira Mattar | Bruno Junqueira Mattar | Obra em fase de conclusão. | SEHAB
060/2022 | Execução de obras de melhoramento de bairro do projeto Parque Imigrantes - Lote 1. | Habitação | Rua José Martins Fernandes. | 39913740.79 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-06-06 | 75.04% | 15006227.03 | 2026-06-06 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Marcos Paulo Pires do Amaral | Marcos Paulo Pires do Amaral |  | SEHAB
074/2023 | Execução de obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Habitação | Rua Pery Ronchetti. | 21140665.81 | Construtora Kamilos Ltda | 2023-06-02 | 26.57% | 5616112.7 | 2026-06-19 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Marcos Paulo Pires do Amaral | Marcos Paulo Pires do Amaral |  | SEHAB
122/2023 | Execução de obras de interesse social do "Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Silvina Audi". | Habitação | Rua Padre Leo Comissari. | 47218364.39 | HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. | 2024-01-16 | 77.8% | 32986251.55 | 2026-07-16 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Francisco Javier Oller Blanch | Francisco Javier Oller Blanch |  | SEHAB
082/2024 | Obras de infraestrutura do conjunto habitacional Vila Esperança - 2ª Etapa - Fase 2. | Habitação | Rua Gardênia. | 9179906.68 | Teto Construtora S.A. | 2024-07-29 | 43.96% | 2264449.02 | 2027-01-29 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Antonio Pereira Neto | Antonio Pereira Neto |  | SEHAB
015/2018 | Implantação do Corredor de ônibus São Pedro. | Transporte | Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versatil /DP Barros/SBC. | 2018-01-02 | 100% | 58378926.11 | 2022-08-28 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Itamar Felicio de Paiva | Termo de recebimento em 15.10.2025 | STMI
016/2020 | Implantação do Corredor de ônibus estrada dos Alvarengas. | Transporte | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-01-30 | 100% | 15884044.94 | 2022-01-26 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Itamar Felicio de Paiva | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo, contratada não apresentou as correções solicitadas na obra. | STMI
019/2021 | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Transporte | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 52442424.61 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-05-04 | 95.27% | 51038807.96 | 2026-03-15 | Paralisada | Considerando a necessidade da revisão do cronograma fisico-financeiro e do sequenciamento das frentes de serviço, com vistas a otimizar a execução das etapas restantes e compatibilizá-las com os condicionantes técnicas já conhecidos, deliberamos pela paralisação tempóraria da execução contatual. A paralisação vigorará até ulterior determinação desta Secretaria, preservando-se o direito à retomada das atividades contratadas em momento oportuno, quando será comunicada a retomada dos serviços, após concluída a revisão do cronograma mencionado. | 2025-11-27 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
027/2022 | Execução de obras remanescentes corredor urbano leste-oeste. | Transporte | Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias. | 54618872.92 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-01-04 | 100% | 50963083.95 | 2024-10-11 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto | Aguardando recebimento definitivo. | STMI
076/2022 | Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1. | Transporte | Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1. | 6888962.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2022-02-06 | 100% | 5008474.16 | 2025-04-09 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Leonardo Sueiro Pinto Vasques/ Itamar Felicio de Paiva | Aguardando a empresa apresentar o As built. | STMI
020/2023 | Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP. | Transporte | Estrada Poney Club. | 14724023.68 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-03-01 | 59.49% | 9194936.87 | 2024-12-15 | Paralisada | Considerando os atrasos por parte do Poder Judiciário, em proceder as desapropriações necessárias para execução da obra para Execução do Alargamento e Pavimentação da Estrada Poney Club e obras da SABESP, fica paralisado a execução do cronograma físico/financeiro do Contrato nº 020/2023 a partir desta data. | 2024-08-30 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Itamar Felicio de Paiva |  | STMI
049/2023 | Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25. | Transporte | Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM. | 19166055.92 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2023-03-31 | 90.64% | 18195992.29 | 2025-06-22 | Paralisada | Em função de obstáculos que impedem o prosseguimento regular da execução das obras previstas no contrato em questão, informamos a necessidade de suspensão temporária da execução dos serviços bem como do cronograma físico-financeiro, com base nas seguintes razões: 1.A não liberação das áreas necessárias para a execução do binário da Rua Santa Martins, incluindo a conexão do novo viário à Estrada do Poney Club, situação que se agrava pelos atrasos na resolução das pendências relacionadas ao processo de desapropriação dessas áreas. 2.O atraso por parte da SPMar (concessionária do Rodoanel Mário Covas, abrangendo os trechos Sul e Leste) na liberação das áreas de sua competência para a execução do prolongamento da Rua Santa Martins, necessário para seu encaixe na rotatória situada na faixa de domínio da rodovia administrada pela concessionária. Diante dessas dificuldades, solicitamos à contratada a suspensão imediata das atividades, bem como o ajuste do cronograma até que todas as pendências sejam sanadas, de modo a assegurar a viabilidade e continuidade do projeto sem prejuízos. | 2025-03-07 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
084/2023 | Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy. | Transporte | Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy. | 206167379.98 | Consórcio Interliga. | 2023-06-29 | 100% | 194338833.51 | 2025-12-29 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Eduardo Leandro Vertematti | Aguardando recebimento definitivo. | STMI
114/2023 | Ampliação E Requalificação da Estrada dos Alvarengas - PROSABS/CAF. | Transporte | Estrada dos Alvarengas - Bairro dos Alvarengas. | 122908609.72 | Consórcio Reviver Alvarenga. | 2023-08-02 | 40% | 49032668.04 | 2027-05-12 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
137/2023 | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro Dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 1. - Infraestrutura Orquídeas (A1),localizado no Município De São Bernardo Do Campo - PROSABS/CAF. | Transporte | Ruas: E, Edson Roberto Vismara, Florestan Fernandes, Herbert de Souza, Irmã Dulce,José Cola Grossi, Lucidalva da Silva, Luiz Lua Gonzaga, Luzia as Costa Batista, Luzia Francelina Cimas, Nelson Pizsolito, Nilson de Souza, Nossa Senhora de Guadalupe,a Padre Damião Calixro Trajano, PaFreire, Rita Mendes de Oliveira, São José Operario, Sebastião Milton da Silva, Sebastião Pacheco, Sheila de Melo Sobral, Teresa Barbosa de Oliveira, Rua Tom Jobim, Vânia Silva Santos e Ninicius de Mora. | 38831141.69 | Consórcio FBS/CCL. | 2023-09-29 | 83.44% | 34376200.04 | 2025-03-26 | Paralisada | Considerando a existência de fatores que impactam diretamente a execução dos serviços, destacamos: * A necessidade de adequações ou requalificação viária, com prazo estimado para a cura do pavimento asfáltico, a fim de viabilizar a posterior execução das sinalizações horizontais da via. * A interferência de serviços de saneamento básico, incluindo as dificuldades na execução da rede de esgoto ao longo das vias e em faixas lindeiras aos imóveis, especialmente quando demandam a realização de serviços manuais em áreas de fundos se imóveis situados em faixas não edificáveis. Desta forma faz-se necessária a suspensão das obras para resguardar o interesse público e viabilizar a adoção das medidas indispensáveis à regularização das condições para a retomada dos serviços. | 2025-03-24 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
138/2023 | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 2. - Infraestrutura Las Palmas (A2) E Pinheiro (E), localizado No Município de São Bernardo do Campo PROSABS/CAF. | Transporte | Ruas:Elizaberth Lobo Garcia,Josué de Castro, Braz Cubas, Capitão Carlos Lamarca, Coronel Bonifacio Carvalho, Dep. CarlosLamarca, Diamante, dos Caçadores, dos Navegantes, dos Veleiros, Gregorio de Matos, guanamby, guarape, margarida Maria Alves, Maria da Penha, Nora Astorga, Pescador, São Cristovão, São Simão, sebastiana Regaccini Simão, SEbastião Rodrigues, Silvio de Lima, Xapuri, Guatemala, Montemor,. Vitória, das paineiras, dos Cocais, dos educandarios, dos ingazeiros, dos Jatobas, dos Jequitibas, dos Pinhais, Ipê Amarelo, Pau Brasil e Tupinambas. | 25758793.43 | TMK Engenharia S.A. | 2023-09-29 | 87% | 23786146.22 | 2025-03-29 | Paralisada | Considerando a existência de fatores que impactam diretamente a execução dos serviços, destacamos: * A necessidade de adequações ou requalificação viária, com prazo estimado para a cura do pavimento asfáltico, a fim de viabilizar a posterior execução das sinalizações horizontais da via. * A interferência de serviços de saneamento básico, incluindo as dificuldades na execução da rede de esgoto ao longo das vias e em faixas lindeiras aos imóveis, especialmente quando demandam a realização de serviços manuais em áreas de fundos se imóveis situados em faixas não edificáveis. Desta forma faz-se necessária a suspensão das obras para resguardar o interesse público e viabilizar a adoção das medidas indispensáveis à regularização das condições para a retomada dos serviços. | 2025-03-24 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
139/2023 | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 3. - Infraestrutura Laura (B1), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Transporte | Ruas: Albatroz, Bem Te Vi, Cardeal, Das Andorinhas, Das Araras , Coimbra, Unidos na Esperança, Avenida João de Barro, Avenida Laura, Avenida Mil e Um, Ademar Saraiva Leão, Águia, Alasca, Alfredo Caputo, Almeida Durão, Amadeu, América do Norte, América do Sul, Antônio Monteiro de Oliveira, Ave do Paraíso, Beira Rio (Rua Seis), Bela Vista (Jd. Nova América), Canadá, Carlos Falletti (passagem Grécia), Casa Nova, Cidade do Coração, Condor , José Daniel de Aguiar, Das Corujas, Das Garças, Das Palmeiras, Do Açude, Dos Canários, Dos Evangélicos, Dos Flamingos, Dos Industriários, Dos Mineiros, Dos Operários, Dos Pedreiros, Ema, Falcão (Jd. João de Barro), Joel Figueiredo Gomes, Madre Maria Inês Tribioli, Mário Alberto Marchi, Neci Eloi Dantas Paulo Guilherme Falletti, Pavão, Pelicano, Planalto, Principal, Ribeiro, Roma, Rouxinol, Sabiá, Santa Cecilia, Sebastião Leme da Silva, Siriema, Sylvio, Tangalaura, Tangarás, Tucano e Rua Um. | 43611926.38 | Consórcio V2 Pós Imigrantes. | 2023-09-29 | 48.95% | 21593333.22 | 2025-03-29 | Paralisada | Considerando a existência de fatores que impactam diretamente a execução dos serviços, destacamos: * A necessidade de adequações ou requalificação viária, com prazo estimado para a cura do pavimento asfáltico, a fim de viabilizar a posterior execução das sinalizações horizontais da via. * A interferência de serviços de saneamento básico, incluindo as dificuldades na execução da rede de esgoto ao longo das vias e em faixas lindeiras aos imóveis, especialmente quando demandam a realização de serviços manuais em áreas de fundos se imóveis situados em faixas não edificáveis. Desta forma faz-se necessária a suspensão das obras para resguardar o interesse público e viabilizar a adoção das medidas indispensáveis à regularização das condições para a retomada dos serviços. | 2025-03-24 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Eduardo Leandro Vertematti |  | STMI
140/2023 | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 4. - Infraestrutura Alvarenga (B2), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Transporte | Ruas: Tenri (R. das Voltas/R. Dom Armando Lombardi), Tie, Albertino Augusto Vieira, Auto Gonsalves de Oliveira (Rua Três - Lixão), Cristiano Carneiro Travi Filho, Francisco Batista de Oliveira, Francisco Beltran Batistini, José Rodrigues de Oliveira - Lixão, Luiz Mariano da Silva, Josesito de Sousa Moura (Rua Um - Lixão), Maria Araújo Maciel (Rua Dois – Lixão), Paulo Lazzuri, Araponga, Araruna, Armando Bertaglia, Aubécio Vieira de Sousa (Rua Quatro - Lixão), Beija Flor (Recanto dos Pássaros), Cinco (Jardim Bela Vista), Cisne, Das Voltas (passagem), Evangelista, Expedito Venceslau da Silva (Rua do Meio), Falcão (Recantos dos Pássaros), Fragata, Francisco Santos, Gaivotas, Harpia Vereador Mário Franciscon, Maurício Galante, Pedro Lazzari (Osvaldo Pilon - GMAPS), Piauí, Quero Quero e São Caetano. | 24644991.86 | Consórcio SE-Alvarenga. | 2023-09-29 | 61.19% | 20326194.77 | 2025-03-29 | Paralisada | Considerando a existência de fatores que impactam diretamente a execução dos serviços, destacamos: * A necessidade de adequações ou requalificação viária, com prazo estimado para a cura do pavimento asfáltico, a fim de viabilizar a posterior execução das sinalizações horizontais da via. * A interferência de serviços de saneamento básico, incluindo as dificuldades na execução da rede de esgoto ao longo das vias e em faixas lindeiras aos imóveis, especialmente quando demandam a realização de serviços manuais em áreas de fundos se imóveis situados em faixas não edificáveis. Desta forma faz-se necessária a suspensão das obras para resguardar o interesse público e viabilizar a adoção das medidas indispensáveis à regularização das condições para a retomada dos serviços. | 2025-03-24 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
141/2023 | Contrato para execução de serviços de pavimentação, sinalização, urbanização e obras da sabesp com implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque, conduto forçado da sabesp (material e mão de obra) nas vias do bairro dos Alvarengas (pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 5. - Infraestrutura HIS Orquídeas, localizado no município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Transporte | Jardim Orquídeas, bairro dos Alvarenga. | 38791405.68 | Terracom Construções Ltda. | 2024-05-15 | 1.54% | 595813.08 | 2025-11-15 | Cancelada | A nova gestão está realizando levantamento detalhado e criterioso sobre o status desta e de demais obras sob responsabilidade do ente contratante, a fim de subsidiar eventual tomada de decisão administrativa, observando os princípios da legalidade, eficiência e interesse público. |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto | Termo de Rescisão Amigável em 13/03/2026 | STMI
132/2023 | Contrato para execução de terraplanagem com cortes e aterros no complexo do Parque Alvarenga neste Município. | Transporte | Estrada dos Alvarengas - Complexo Parque Alvarenga, bairro dos Alvarenga. | 1263343.63 | Versátil Engenharia Ltda. | 2023-09-29 | 47.12% | 595244.17 | 2024-09-29 | Paralisada | Considerando que o processo de obtenção de autorização para supressão vegetal encontra-se em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), não sendo autorizado nenhum tipo de intevenção no local antes da anuência do orgão ambiental licenciador,assim fica paralisada a execução do cronograma físico/financeiro. | 2024-09-27 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Paulo Roberto Augusto |  | STMI
197/2023 | Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Pavimentação (CBUQ) na Estrada do Rio Acima e obras de abastecimento de rede de água através de convênio com a SABESP (material e mão-de-obra) na Região do Pós-Balsa no município de São Bernardo do Campo. | Transporte | Estrada do Rio Acima, região do Pós-Balsa. | 34701955.14 | Consórcio Rio Acima. | 2024-01-15 | 100% | 13106902.28 | 2025-07-25 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Hédio Fernandes Sanches Junior | Aguardando termo de recebimento definitivo. | STMI
39/2024 | Execução das obras de conclusão do Corredor Couros. | Transporte | Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 151016952.3 | Consórcio VPDA Corredor Couros. | 2024-02-28 | 72% | 108544573.73 | 2026-07-26 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Marcelo Cardoso Bonicenha |  | STMI
164/2024 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das Obras de Implantação de Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP-150) - Etapa II. | Transporte | Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP-150). | 12993527.58 | Consórcio Nova Alça KM 16. | 2024-07-01 | 25% | 3210601.15 | 2025-03-01 | Paralisada | Considerando a existência de fatores que impactam diretamente a excução dos serviços, destacamos: A ausência de autorizações e liberações junto à ECOVIAS/ARTESP, que impedem o início das atividades na faixa de domínio da Concessionária; O elevado índice de precipitação pluviométrica registrado nos último meses, que comprometeu significativamente o cumprimento do cronograma de serviços nessa área. Desta forma, a suspensão das obras torna-se necessária para resguardar o interesse público e viabilizar as providencias indispensáveis à regularização das condições para a retomada dos seviços. | 2025-02-28 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Hédio Fernandes Sanches Junior |  | STMI
171/2024 | Pavimentação Ruas Locais - Pós Balsa. | Transporte | Pavimentação Ruas Locais - Pós Balsa. | 44852612.64 | Consórcio Pavimentação Pós-Balsa. | 2024-07-22 | 3% | 1277784.77 | 2025-09-22 | Paralisada | Considerando que 03/07/2024, o Município de Sao Bernardo do Campo, por meio do Processo de Contrata nº 781/2023, assinou o Contrato SA.201.1 nº 171/2024. Bem como a Ordem de Serviço nº 01/2024 em 22/07/2024, com o Consórcio Pavimentação Pós - Balsa para execução de pavimentação de ruas e obras da SABESP para implantação de redes de distribuição e ligações de água na regão do Pós-Balsa, por meio do Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental nos Bairros de São Bernardo do Campo (PROSABS), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Através do Convênio nº 013/2022 - PJ, firmado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), estão previstas pelo PROSABS ações conjuntas para realização de obras viárias e de implantação de rede de distribuição e ligações de água na região do Pós-Balsa, de forma a compatibilizar e sincronizar o cronograma das obras de infraestrutura entre o Município e a Concessionária, evitando retrabalhos, como remendos de pavimento. Ao seguir com as propostas das obras, o Município e a Concessionária se depararam com entraves relacionados a liberação ambiental das áreas de intervenção para implantação da rede de distribuição de água, sendo necessárias diversas ações conjuntas, como abertura de processos de Regularização Fundiária dos assentamentos existentes, revisão de documentação técnica, elaboração de estudos complementares e projetos de esgotamento sanitário para cada assentamento. | 2025-01-17 |  | Sem data prevista | Não | Francisco José Carone Garcia | Hédio Fernandes Sanches Junior |  | STMI
196/2024 | Execução das obras de novo viário de acesso pela via Anchieta Km 31. | Transporte | Execução das obras de novo viário de acesso pela via Anchieta Km 31. | 10853788.54 | Consórcio PV - KM 31. | 2024-09-09 | 100% | 8353548.72 | 2025-09-09 | Concluída |  |  |  |  | Não | Francisco José Carone Garcia | Itamar Felicio de Paiva | Termo de encerramento definitivo em 09/03/2026. | STMI
007/2026 | Execução integrada para a elaboração dos projetos básico e executivo, à execução integral das obras e à gestão ambiental necessárias à requalificação do Complexo Viário do Paço Municipal de São Bernardo do Campo/SP, no âmbito do programa de infraestrutura urbana de São Bernardo do Campo – Proinfra II/CAF. | Transporte | Requalificação do Complexo Viário do Paço Municipal de São Bernardo do Campo/SP, no âmbito do programa de infraestrutura urbana de São Bernardo do Campo – Proinfra II/CAF. | 230381481.6 | Consórcio Viário do Paço SBC. | 2026-01-08 | - | - | 2028-04-11 | Em Andamento |  |  |  |  | Sim | Francisco José Carone Garcia | Eduardo Leandro Vertematti |  | STMI
180/2024 | Reforma e Ampliação do campo de futebol (Paulicéia). | Desporto e Lazer | Rua Pedro de Toledo nº 408 – Vila Paulicéia, SBC. | 3257043.25 | Vila Ema Construções Ltda. | 2024-08-02 | 100% | 3233648.2 | 2025-10-10 | Concluída |  |  |  |  | Não | Mariana Rodrigues Santos Brizotti | Ivie Ferrari Della Pietra |  | SESP
086/2023 | Execução de obra para implementação do Complexo de Esportes Aquáticos (Canoagem). | Desporto e Lazer | Rua dos Açores, s/nº , Jardim Estoril -Rio Grande. | 5407799.02 | Kin Engenharia Ltda. | 2023-07-19 | 100% | 1978436.94 | 2025-04-22 | Concluída |  |  |  |  | Não | Regério Engelmann | Edson Almir Gianelli Angelo Cavalcanti | O saldo do contrato será liquidado no mês de Abril. | SESP
103/2023 | Obra de modernização do Campo de Futebol do Parque Selecta. | Desporto e Lazer | Av. Pedro Mendes, 1060 - Parque Selecta. | 3718663.93 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-08-11 | 100% | 3474518.91 | 2025-03-28 | Concluída |  |  |  |  | Não | Mariana Rodrigues Santos Brizotti | Ellen Cesonis Oliveto |  | SESP
10/2025 | Reforma e modernização dos Campos Jerusalém e Baeta Neves. | Desporto e Lazer | Rua Santa Dalmolin Demarchi,300,Demarchi - SBC Av Oséias de Paula Campos,85, Baeta Neves - SBC. | 4453137.8 | Lisonda Engenharia e Construções Ltda. | 2025-01-31 | 68.25% | 2169654.96 | 2026-05-19 | Em Andamento |  |  |  |  | Não | Ronald França Ribeiro | Cesar Augusto Rameta Gonçalves Barbosa |  | SESP
Em Andamento
Concluída
Paralisada
Atrasada
Cancelada
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais